RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 1305/89

N° 779/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

J.619

Buenos Aires,11 de setiembre de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones, en

las que el Tribunal de Cuentas de la Nación ha dictado
la observación N° 46/89 con referencia a la resolución
N° 573/89 de este Tribunal; y

Considerando:

Que por expediente n° 1268/89 -agre-
gado por cuerda- la Comisión Liquidadora Ley 12,910 emi-
tió el dictamen n° 8/89 ratificado por resolución
511/89, por el cual se aprobaba una nueva fórmula de va-
riaciones de costos, haciendo lugar al reclamo por dis-
torsión de dicha fórmula, presentado por la Empresa Aion
S.A. , referente a la construcción del Juzgado Federal

de Viedma.-

Que por resolución n° 573/89 se apro-
bó la liquidación del certificado n° 24, basado en el
dictamen de la Comisión Liquidadora antes mencionado.-

Que a fs. 116/135, la Comisión Liqui-
dadora, presenta el informe pertinente, en el que expre-
sa los fundamentos que se han tenido en cuenta para deci-
dir que la liquidación sobre distorsión de la fórmula,
debe reconocerse a partir del mes de diciembre de 1987*-

Que la fotocopia de la nota de marzo

de 19 88 (fs. 127) no había sido agregada al expediente
respectivo, lo que motivó que el Tribunal de Cuentas no
pudiera evaluar la misma. -

Que atento la declaración expresa de

los señores funcionarios de esta Corte -integrantes de
la Comisión Liquidadora- resulta pertinente reconocer
como válida dicha nota y por consiguiente, tener como re-
conocida por parte de la empresa la distorsión desde el
mes marzo de 1988, aplicándose en consecuencia, el térmi-
no de 60 días anteriores, para el cómputo de la liquida-
ción. -

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Que, por otra parte, la falta de se-
llo de recepción de la nota no puede ser obstáculo para
darla por presentada en la fecha indicada en ella, atento
lo dispuesto por el art. 25 del decreto reglamentario de
la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549.-

Que con referencia al sistema de li-
quidación por el art. 4 8 de la ley 13.064, debe estarse a
lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas y por lo tanto
corresponde -aceptando la observación en este punto-
reliquidar el certificado n° 24 mencionado, de conformi-
dad a los parámetros de la ley 21.392.-

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Solicitar al Tribunal de Cuentas

de la Nación la revisión de la observación n° 46/89, refe-
rente a la resolución n° 57 3/89 de esta Corte Suprema, en
lo que hace al cómputo del reconocimiento de la distor-
sión de la fórmula de variaciones de costos, de conformi-
dad a los fundamentos expuestos en los considerandos de
la presente resolución y al informe de fs. 116/135 de es-
tas actuaciones.-

2o)  Aceptar la observación n° 46/89

del Tribunal de Cuentas de la Nación, respecto del siste-
ma de liquidación practicado, ordenándose en consecuen-
cia, la liquidación del certificado n° 24, conforme a la
ley 21.392.-

3o) Regístrese y remítanse las actua-
ciones a la Subsecretaría de Administración a fin de que
proceda a elevarlas al Tribunal de Cuentas de la Nación a
través de la Delegación Fiscal, dejando copia en dicha de-
pendencia, a efectos de cumplimentar el art. 4 de la reso-
lución n° 769/89.-