RESOLUCION
Nº 280/87

Expediente nº 3.178/87.-

Buenos Aires, 2 de abril de 1987.-
Vistas las presentes actuaciones; y

Considerando:

Que por resolución n° 77 dictada por esta

Corte Suprema con fecha 21 de febrero de 1986, se adjudicó
a la firma "TERMAIR S.A." la Licitación Pública nº 8/85 pa-
ra la realización de los trabajos de agregado de serpenti-
nas de calefacción en cada uno de los equipos de refrigera-
ción existentes en el edificio de la calle Cerrito n° 536
sede de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de /
la Capital,por un importe de $A 54.350.-

Que a fs. 1 y 5 el Departamento de Arqui-
tectura informa que durante la ejecución de las obras ha /
surgido la necesidad de efectuar modificaciones al proyec-
to original, para solucionar problemas aparecidos durante
el desarrollo de los trabajos.-

Que por estas actuaciones se adjunta a fs-

2/4 el presupuesto por los adicionales confeccionados en /
cumplimiento de las pautas que surgen del artículo 27-B //
del Pliego de Condiciones, tareas que se encuentran compren
didas en lo prescripto por los artículos 9o b) y 30° de la
Ley de Obras Públicas n° 13.064.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar -conforme a lo señalado prece-

dentemente- el presupuesto por trabajos adicionales obran-
te a fs. 2/4 de estas actuaciones, cuyo monto asciende a la
suma de AUSTRALES DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($A 2.657,66), como ampliación del /

//////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

del contrato suscripto con la firma "TERMAIR S.A.".-

2o) Aprobar el reconocimiento de variaciones

de costos por aplicación de la ley nº 12.910 y sus decretos /
reglamentarios, utilizando a tales efectos 1a metodología con
tractual aprobada.-

3o) Otorgar a la firma "TERMAIR S.A." una am- /
pliación del plazo contractual de obra de cuarenta (40) días /
corridos,a partir de la fecha, determinándose que los traba-
jos referidos se encuentran comprendidos dentro de los artícu-
los 9º b) y 30° de la ley nº 13.064 de Obras Públicas.-

4o) Determinar que el pago de estos trabajos

se realizará conforme a las certificaciones que oportunamente
emita el Departamento de Arquitectura.-

5o) Solicitar a la firma "TERMAIR S.A." la am-
pliación de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

6o) Afectar el presente gasto a la Cuenta: "So-
brantes de Ejercicios Anteriores".-

7o) Regístrese, hágase saber al Departamento /
de Arquitectura y remítase a la Subsecretaría de Administra-/
ción a sus efectos, previa intervención del Registro de Inmue-
bles Judiciales.-

R.N.O'