RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE N° 1853/92

N° 1152 /93                                     SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

1250

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1993.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

por las cuales tramitara la obra pública autorizada por
resolución 575/91, atinente al edificio sito en Bmé.
Mitre esquina Costa (ex Rams) de Morón (Pcia. de Bs.
As-) y,

CONSIDERANDO:

Que por medio de la resolución 256/92

(fs. 196/97) se dispuso la suspensión de la ejecución de
los trabajos por los motivos allí indicados;

Que la viabilidad de la obra contra-
tada, de acuerdo con el informe de la Dirección General
de Arquitectura y Servicios (fs. 179) está sujeta a la
ejecución de un refuerzo estructural del edificio del
64,61%;

Que la naturaleza de los trabajos

necesarios para concretar, impide considerarlos como mo-
dificación de obra, desde que se erigen con entidad pro-
pia, a punto tal que condicionan la obra contratada, por
cuanto de ella depende el previo refuerzo estructural
integral;

Que siendo asi, no es admisible ejer-
cer la consecuente prerrogativa modificatoria, en razón
de que ello importaría variar las condiciones sustancia-
les fijadas por el pliego, burlando el principio de
igualdad de la licitación;

Que como resulta del primer conside-
rando, la obra fue iniciada sin que el contratista denun-
ciara, tempestivamente, la inviabilidad de la ejecución
de la obra, en los términos del art. 26 de la ley 13.064;

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

Que lo expuesto precedentemente,  no

importa valoración sobre la conducta del contratista, la
cual dependerá de la calificación jurídica del vicio exis-
tente, según los resultados de las actuaciones sumariales
que se hallan en trámite, ante la Secretaría de Auditores
Judiciales;

Que ello no empece a las nuevas medi-
das que se debe adoptar, en orden al vencimiento de los
plazos de ejecución y garantía de la obra, que tornan pro-
cedente la recepción provisional y definitiva de la misma;

Que en mérito a lo sustentado ante-
riormente, en el quinto y sexto considerando, y al estado
en que ha de recibirse las obras, considérase pertinente
la retención preventiva de las garantías constituidas,
por cuanto la recepción se dispone por,el solo vencimien-
to de los plazos, y sin que ello signifique conformidad
con las tareas parcialmente ejecutadas.

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Disponer la recepción provisional

y definitiva de la obra pública del edificio sito en
Bartolomé Mitre esquina Costa (ex Rams) de Morón (pcia.
de Bs.As.)v en el estado en que se encuentra, previo in-
ventario de los bienes muebles y elementos existentes,
con constancia de su estado.

2o) Encomendar la formulación del cer-
tificado final de obra, por parte de la Dirección General
de Arquitectura y Servicios.

3o) Proceder a la retención de    las

fianzas y garantías y/o fondos de reparos, sujeto a   los

resultados de la certificación final, en orden a lo   ex-
puesto en el octavo considerando.

4o) Regístrese. Notifíquese por Ujie-

ría a la contratista ALMIR S.R.L. y hágase saber a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios, previa inter-
vención del Registro de inmuebles Judiciales.