RESOLUCIÓN                                                                            EXPEDIENTE N° 238/89

N° 84/89                                                                            SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.499

Buenos Aires, 17 de enero de 1989.-

Visto    el    presente    expediente    n°

803.543/89 del registro del Departamento de Arquitectu-
ra, relacionado con las obras de refacción y ampliación
de la Mayordomía y Ministerios Públicos del Juzgado Fede-
ral de Primera Instancia de Mar del Plata (Pcia. de Bue-
nos Aires) y teniendo en cuenta lo mencionado a fs. 4
por el mencionado Departamento,

SE RESUELVE:

1°) Otorgar una ampliación del plazo

de obra de dos meses y veinticinco días, por incidencia
de variantes de obras, llevando en consecuencia la fecha
de terminación al 4 de mayo de 1989.-

2°) Aprobar el nuevo Plan de Traba-
jos y Curva de Inversiones, presentado por la empresa
Raffo y Mazieres S.A. que obra a fs. 2/3.-

3°) Regístrese y remítase al Departa-

mento de Arquitectura a sus efectos, previa intervención
del Registro de Inmuebles Judiciales.-