RESOLUCIÓN                                    EXPEDIENTE N°1091/93

N°633/93

R.801

Buenos Aires, 16 de julio de 1993.

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la obra pública de renovación de la insta-
lación de gas del edificio sede de la Cámara Federal de
Apelaciones de Comodoro Rivadavia, adjudicada a la firma
"Altieri e hijos S.A."; y

CONSIDERANDO:

Que la contratista ha presentado un

nuevo pedido de prórroga de plazo de obra (fs. 10/11),
fundando su petición en acondicionamientos de origen na-
tural extraordinarios ocurridos en la ciudad de Comodoro
Rivadavia durante los meses de abril y mayo del año pasa-

do;

Que en base al informe de la Inspec-
ción de Obra obrante a fs. 12/15, 16/17 y 22, la Prose-
cretaría de Arquitectura propicia el otorgamiento de una
nueva ampliación del plazo, al fijado por la Resolución
n° 534/92 (confr. fs. 41) para la terminación de la
obra, en veinte (20) días corridos;

Que a fs. 26/27 obra un nuevo Plan

de Trabajos y Curva de Inversiones, el que -desde el pun-
to de vista técnico- ha sido conformado por dicha depen-
dencia técnica;

Que mediante nota de fecha 8 de ju-
nio de 1993 (fs. 38), la empresa renuncia a reclamar in-
demnizaciones en concepto de gastos improductivos que
eventualmente le pudieran corresponder, en razón de la
ampliación del plazo deque se trata;

Que, por otra parte, a fs. 19/21 se

acompaña en tres ejemplares el Acta de Recepción Provi-
sional, suscripta por la Prosecretaría de Arquitectura y

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

la firma contratista, mediante la cual reciben la totali-
dad de los trabajos encomendados, incluyendo los corres-
pondientes a las modificaciones de obra aprobados por Re-
soluciones 535/92 y 713/92 (fs. 40/42).

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Otorgar una ampliación del plazo

de ejecución, motivada en las causales señaladas, fijando
como fecha de terminación de la obra el día 20 de mayo de
1992, en conformidad con el Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones de fs. 26/27, el que -asimismo- se aprueba.

2o) Aceptar la renuncia de derechos

formulada por la firma contratista, a que se refiere el
cuarto considerando, en orden a lo previsto en el art.
868 y concordantes del Código Civil-

3o) Aprobar el Acta de Recepción Pro-
visional, obrante en tres ejemplares a fs. 19/21 de estos
actuados, suscripta por el señor Héctor E. Tommasi, en
representación de la Prosecretaría de Arquitectura, y el
señor José Francisco Altieri, en su carácter de apoderado
de la firma contratista, por los trabajos consignados
precedentemente.

4o)  Regístrese,  hágase     saber  a  la

Prosecretaría  de  Arquitectura  y  -por  su     intermedio-

notifíquese a la empresa contratista, previa   intervención
del Registro de Inmuebles Judiciales.