RESOLUCIÓN Nº293/95                            EXPEDIENTE N°   2977/90

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

244

Buenos Aires, 22 de marzo de 1995.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la ejecución de los trabajos de instala-
ción eléctrica para aire acondicionado, computación e
iluminación de emergencia en el edificio sito en la ca-
lle Lavalle 1268 de esta ciudad, adjudicados a la firma
"Vivian Hnos. S.A."; y

CONSIDERANDO:

Que la Prosecretaria de Arquitectura

informa sobre la instrumentación de una modificación de
obra durante el plazo de ejecución de la encomienda, que
importa aumentos y reducciones de los trabajos contrata-
dos, motivada en la necesidad de adecuar a la demanda de
consumo de fluido eléctrico que conllevan los equipos de
informática instalados, cuyo número se ha visto incremen-
tado desde la formulación del proyecto licitado, sin al-
terar el plazo estipulado para la terminación de la obra;

Que practicados los análisis de cos-
tos correspondientes, la dependencia técnica citada acom-
paña los presupuestos detallados que -a su juicio- resul-
ta pertinente aprobar, los que -asimismo- han sido con-
formados por la firma contratista;

Que la empresa mencionada ha presen-
tado el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones,
correspondientes a las economías y tareas adicionales
ejecutadas, el que -desde el punto de vista técnico- no
merece reparos;

Que, por otra parte, se eleva el Ac-
ta de Recepción Provisional de los trabajos encomenda-
dos, que incluye la variante de obra implementada.

Por ello, teniendo en cuenta los in-
formes de fs. 7/9, 13/14 y 5 de la Prosecretaría de Ar-
quitectura, obrantes en los expedientes de su registro
nos. 805.478/94 y 805,524/94, respectivamente, y en con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 30 y 40 de la Ley
13.064,

///////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º) Aprobar los presupuestos detalla-
dos obrantes a fs. 11/12 del expediente nº 805.478/94, de
cuyo resumen surge que se agregan y se deducen obras por
la suma de Pesos Treinta y cinco mil cincuenta y siete
con noventa y dos centavos ($ 35.057,92) y Pesos Diecio-
cho mil treinta y siete con veinticino centavos ($
18.037,25), respectivamente, como modificación del contra-
to suscripto con la firma Vivían Hnos. S.A.".

2°) Aprobar el Plan ele Trabajos y Cur-
va de Inversiones, obrante a fs. 3/5 del antecedente men-
cionado, adecuados a las modificaciones contractuales
aprobadas.

3o) El pago de los trabajos adiciona-
les que, por este acto, se aprueban se realizará conforme
a los certificados de obra pertinentes.

4o) Afectar el gasto de Pesos Dieci-
siete mil veinte con sesenta y siete centavos {$
17.020,67), que resulta de la modificación de obra aproba-
da en el artículo primero de la presente Resolución, a la
Cuenta "Construcción en bienes de dominio público"
(05-19-00-02-00-5197-4-2-2-00000-1-1 3) del Presupuesto
General de Gastos para el Ejercicio Financiero del año
1995.

5o) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la contratista la ampliación de la
garantía correspondiente.

6º) Aprobar el Acta ríe Recepción Pro-
visional, obrante en tres ejemplares a fs. 1/3 del expe-
diente nº 805.524/94, suscripta por el señor Guillermo
Charles Mengeón, en representación de los Prosecretaría de
Arquitectura, y el Arquitecto Nicolás Brandariz, en repre-
sentación de la firma contratista, por los trabajos con-
signados precedentemente.

7o) Regístrese, hágase saber a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios y a la Subse-
cretaría de Administración. Remítanse las actuaciones a
la Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos y, por su
intermedio, notifíquese a la firma "Vivian Hnos. S.A.",
Tome previa intervención el Registro de Inmuebles Judicia-
les.