RESOLUCION N° 1408/83                                 EXPTE.N°858/68-Ref.n°23 y 16

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1983.-
Vistas estas actuaciones y
Considerando:

Que la firma "FERNANDO JORGE CECCARELLI Ingenie-
ro Civil, Empresa Constructora" contratista para la ejecu-
ción de la obra "Tribunales Federales de Resistencia, termi-
nación obras faltantes" ha planteado la cesión y transieren-
cia del contrato oportunamente celebrado con el Poder Judi-
cial de la Nación, a "Hugo y Juan Carlos Enrico, Empresa Cons-
tructora S.C.", conforme a los pliegos de condiciones de la
Licitación Pública N° 1166-0-81 efectuado por el Servicio Na-
cional de Arquitectura y aprobado por Resolución de este Tri-
bunal N°1821/81.-

Que sometida a consideración de este Tribunal a-
hora la posibilidad de rescindir el contrato con "FERNANDO J.
CECCARELLI, Ingeniero Civil, Empresa Constructora" o dar con-
formidad a la transferencia celebrada, es necesario evaluar
las implicancias que de ello derivarían para disponer, en el
marzo legal que corresponde, lo más conveniente para el Po-
der Judicial de la Nación.-

Que de las constancias e informes agregados a es-
tas actuaciones, surge que la paralización de los trabajos /
principales y los relacionados con la instalación de aire a-
condicionado como su inmediata consecuencia, sumada a la de-
mora en la reiniciación de las tareas y el mayor precio que
probablemente surgiría, derivado todo ello de resolver la res-
/cisión por incumplimiento de contrato y encarar una nueva /
contratacíón, torna procedente considerar con detenimiento /
la alternativa propuesta a fs. 1.-

Que según se indica en la presentación de fs.1/2,
para formalizar el contrato de cesión y transferencia de obra,
obligaciones y derechos, suscripto el día 13 de enero del co-
rriente año ante escribano público, fueron analizados previa-
mente la capacidad, estructura empresaria, seriedad e idonei-
dad de la empresa cesionaria de la cual - agrega-  se tiene co-
////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

nocimiento sobre el cumplimiento de sus obligaciones.-

Que el Departamento de Arquitectura que tiene
a su cargo el control de la obra, conforme a lo dispuesto por
Resolución N°1508/81, en su informe de fs. 9/ll, se expide fa-
vorablemente sobre el trámite propuesto, encuadrándolo en los
términos del articulo 23, de la Ley N° 13.064 de Obras Públi-
 cas, destacando que la "cesionaria" ha llevado a cabo eficaz-
mente la construcción de los edificios para los Tribunales /
Federales de Tucumán y de Santiago del Estero y actualmente
ejecuta los destinados a Neuquén y Posadas (Misiones).-

Que respecto de la marcha de estas obras, se
expiden los respectivos directores a fs.86 y 87, destacándo-
se que los atrasos de tres meses y dos meses y medio que re-
gistran, son justificables por los inconvenientes que presen-

ta el tipo de suelos en cada lugar y los de carácter climá-
tico, por lo que puede estimarse que se regularizarán duran-
te su transcurso.-

Que la empresa "HUGO Y JUAN CARLOS ENRICO,EM-
PRESA CONSTRUCTORA S.C."agrega ese Departamento, ha demostra-
do poseer los atributos técnicos y la suficiente solvencia e-
conómica como para hacerse cargo de las obras faltantes obje-
to de esta transferencia, lo cual se halla documentado amplia-
mente en las actuaciones correspondientes a las obras que les
fueron adjudicadas y surge también de los informes y constan-
cias agregados a los presentes.-

Que según se puntualiza a fs- 9/11 no existen
deficiencias de construcción en el presente caso que impli-
quen adicionales, si no se innova en la estructura de H°A°,
manteniendo para ello el límite de 350 Kg./m2 de sobrecarga,
estimado como valor aceptable y sin riesgo para la estabili-
dad y resistencia de acuerdo a lo informado por el citado /
Departamento a fs.39/60.-

Que se ha establecido expresamente en el con-
trato cuya aprobación se solicita, la plena cesión de la o™
bra en el estado en que se encuentra, con todas las obliga-
ciones y derechos emergentes de la documentación que sirvió
de base a la respectiva licitación.-

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION N° 1408/83                     EXPTE.N°858/68-Ref.n°23_y 16

-SUPERINTENDENCIA-

//////////////////////////////////////////////////////////

Que la Subsecretaría de Administración ma-
nifiesta que la empresa cesionaria, de la cual acompaña an-
tecedentes, evidencia una sólida situación financiera patri-
monial, concluyendo en pronunciamiento favorable acerca de   
la transferencia del contrato de obra, informe que se comple-
ta con el de fs. 77/79, en el que se evalúa el estado conta- 
ble al 31 de diciembre de 1982 y la situación de la firma al 
31 de mayo ultimo.-

Que en cuanto al plazo para la terminación

de los trabajos comprendidos en el contrato cuya transieren-
cia se ha gestionado, debe contemplarse en ra2Ón del tiempo 
transcurrido, la fijación de una fecha que se estime como ra-
sonable para la finalización de la obra, la que podría deter-
minarse a posteriori de la resolución de estas actuaciones.-

Que todo lo expuesto precedentemente permi-

te concluir que conviene a los intereses del Poder Judicial  
de la Nación, dentro de las previsiones del plan de Obras Pú-
blicas encarado por esta Corte Suprema de Justicia para dotar 
a los tribunales federales del interior del país de una infra-
estructura judicial, dar cursó a la cesión y transferencia /
de derechos y obligaciones, motivo de estos actuados aproban-
do el contrato obrante a fs.6/7 en los términos del artículo
23 de la Ley N° 13.064.-
SE RESUELVE:

l°)Aprobar el contrato celebrado el día 13 de ene-
ro del corriente año, por la firma "FERNANDO J. CECCARELLI-
EMPRESA CONSTRUCTORA S.C.",con "HUGO Y JUAN CARLOS ENRICO -
EMPRESA CONSTRUCTORA S.C.", por la cesión, transferencia de
obra y obligaciones y derechos emergentes de la licitación /
pública N°1166-0-81 realizada por el Servicio Nacional de Ar-
quiectura y aprobada por Resolución N°1378/81 de este Tribu-
nal.-

2°)E1 Departamento de Arquitectura ajustará su /
gestión a lo expuesto en las consideraciones que informan la
presente respecto de la estructura de H° A° y determinación
del plazo para la finalización de los trabajos correspondien-

///////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////

/ tes a la obra da referencia.-

3o)Regístrese, comuniqúese y remítase

a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos.-