RESOLUCIÓN                                 EXPEDIENTE N° 871/93

N° 1253/93                                  SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.1447

Buenos Aires,10 de diciembre de 1993.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra pública de adquisición e insta-
lación de central telefónica -2da. etapa- para los inmue-
bles sitos en Lavalle 1212, 1220, 1268 y Guido 1577, y
tareas adicionales, aprobadas por resoluciones nros.
322/89 y 699/91, respectivamente, y -asimismo- con los
trabajos de instalación de un cable de enlace para servi-
cio compartido de telefonía y computación entre los edi-
ficios sitos en Talcahuano 550/490, Lavalle 1268/1240/
/1220, Presidente Roque Sáens Peña 1190/1174/1211 y
Cerrito 536, Capital Federal, contratados mediante reso-
lución nro. 1032/91, adjudicados a la firma "SADETEL
S.A. " ; y

Considerando:

Que se ha elevado para su aprobación

el Acta de Recepción Provisional, por la que se reciben
la totalidad de las obras antes mencionadas;

Que de las constancias de las actua-
ciones, resulta que la firma contratista ha incurrido en
considerable demora en la terminación de los trabajos
involucrados en ambas encomiendas, no habiéndose acredi-
tado causas que justifiquen dicho proceder (confr. fs.

12/14 y 17/19);

Que,  consecuentemente ,  corresponde

la aplicación de penalidades de acuerdo a lo previsto en
los contratos suscriptos oportunamente (en ambos casos
arte. 31 y 66 de las cláusulas generales y el pliego ti-
po , respectivamente);

Que a fs. 26/28 se ha practicado el

cálculo de las mismas, de cuyo resumen surge que las mul-
tas aplicables encienden a la suma de dólares estadouni-
denses diez mil ochocientos veintinueve con sesenta cen-
tavos (U$S 10.829J,60) y un mil cuatrocientos veinte (U$S
1.420), correspondientes a los trabajos de adquisición e
instalación de central telefónica -2da. etapa-, e

//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

instalación del cable de enlace para servicio compartido
de telefonía y computación, respectivamente.

Por ello, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos 40 y 35 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1o) Aprobar el Acta de Recepción Pro-
visional , obrante en seis ejemplares a fs. 2/7 de estos
actuados, suscripta por el señor Ángel L. Da Riva, en su
carácter de Inspector de Obra, y el señor Atilio
Humberto Vicenzi, en su calidad de Presidente de la fir-
ma SADETEL S.A. por las obras consignadas
precedentemente.

2o) Aplicar a dicha empresa las mul-
tas contractuales de dólares estadounidenses diez mil
ochocientos veintinueve con sesenta centavos (U$S
10.829,60) y un mil cuatrocientos veinte (U$S 1.420), en
la forma que resultan imputables conforme a lo indicado
en el considerando cuarto, las que deberán reponerse en
él plazo de diez (10) días, el que correrá desde la noti-
ficación del presente acto.

3o)  Disponer  la  afectación de  las

garantías constituidas, a que se refieren los arts. 21 y
46 de la ley 13.064, hasta el monto de la multa aplicada
para cada contrato, en caso que no sea satisfecho el re-
querimiento anterior.

4o)  Regístrese,  hágase  saber a  la

Dirección General de Arquitectura y Servicios y a la Sub-
secretaría de Administración, y remítanse las actuacio-
nes a la Subdirección General de Servicios a efectos de
que -por su intermedio- notifíquese a la firma contratis-
ta, previa intervención del Registro de Inmuebles Judi-

ciales.