RESOLUCION Nº1129/88                                                                      EXPEDIENTE Nº 6091/88

R.229

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1988.-

Visto    el    presente    expediente    nº

803.416/88 del registro del Departamento de Arquitectu-
ra, relacionado con las obras de ampliación del Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur y teniendo en cuenta
los informas producidos por el citado Departamento a fs.
5/10,

SE RESUELVE:

1º) Otorgar una ampliación del plazo

de obra de ciento un (101) días, llevando la nueva fecha
de terminación al 31 de enero de 1989.-

2o) Aprobar el nuevo Plan de Traba-
jos y Curva de Inversiones obrantes a fs. 3/4, referidos
al Juzgado Federal de Primera Instancia de la Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, presentado
por la firma "OMAR RUBEN BLANCO - Construcciones", con-
tratista de los mencionados trabajos.-

3o) Regístrese y remítase al Departa-
mento de Arquitectura a sus efectos, previa intervención
del Registro de Inmuebles Judiciales.-